教学质量管理办公室

2016～2017学年（春、夏）季学期教学质量监控工作时间节点安排

| 周次 | 教学质量管理工作安排 | 协助部门 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 春-1 2.13-2.19 | 从上海市高校状态数据申报系统平台中导出2014、2015年度教学质量核心状态数据 | 相关职能处室和教学单位 | 2月19日前数据导出 |
|  | 从教育部高等教育质量监测平台中导出2014、2015年度教学基本状态数据 | 相关职能处室和教学单位 | 2月19日前数据导出 |
| 春-2 2.20-2.26 | 发布并实施《上海第二工业大学本科教学质量保证体系实施方案》 | 相关职能处室和教学单位 | 2月26日前各相关职能处室和教学单位按照《实施方案》建立规章制度 |
|  | 校教学督导首次工作会议 | 各教学单位督导组长 | 2月22日 |
|  | 收集并统计上学期干部听课评议表和同行听课评议表汇总表 | 各教学单位和相关职能处室 | 2月26日之前各教学单位完成提交给质量办。 |
| 春-3 2.27-3.5 | 将上海市高校状态数据申报系统平台中导出的2014、2015年度教学质量核心状态数据进行对比 | 相关职能处室和教学单位 | 3月5日前完成，数据对比 |
|  | 将教育部高等教育质量监测平台中导出2014、2015年度教学基本状态数据进行对比 | 相关职能处室和教学单位 | 3月5日前完成，数据对比 |
|  | 试点开展于上海第二工业大学在校生培养全程质量跟踪调查工作 | 相关职能处室和教学单位 | 3月5日前，在相关职能处室和教学单位协助下完成上海第二工业大学在校生培养全程质量跟踪调查测试工作 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-4 3.6-3.12 春-4 3.6-3.12 | 正式开展于上海第二工业大学在校生培养全程质量跟踪调查工作 | 相关职能处室和教学单位 | 3月12日前，在相关职能处室和教学单位协助下完成上海第二工业大学在校生培养全程质量跟踪调查工作 |
|  | 委托第三方评估机构（上海教育评估院）完成学校22个专业评估通讯评审工作 | 相关二级教学单位 | 3月12日前，各相关专业完成自我评估，进一步按要求修改专业自评报告、简况表和支撑材料等 |
|  | 启动年度专业质量报告工作 | 相关二级教学单位 | 3月12日前下发本学期年度专业质量报告工作安排通知 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-5 3.13-3.19 | 学生教学质量信息员会议召集 | 学生处 | 3月13-17日 |
|  | 2016-2017学年秋季学期期末考试试卷专项检查 | 各教学单位 | 3月15日前，各教学单位自查，做好材料准备工作，并将检查地点报给质量办 |
|  | 委托第三方评估机构（上海教育评估院）实施学校22个专业评估会议评审工作 | 相关教学单位和职能处室 | 3月19日前，各相关专业完成自我评估，再次按要求修改专业自评报告、简况表和支撑材料等 |
|  | 继续开展于上海第二工业大学在校生培养全程质量跟踪调查工作 | 相关教学单位，相关职能处室 | 配合第三方公司完成上海第二工业大学在校生培养全程质量跟踪调查工作 |
|  | 各专业完成2016年度专业质量报告有关数据的收集和系统上传 | 相关教学单位，相关职能处室 | 3月19日前，相关专业完成2016年度专业质量报告有关数据收集和系统上传 |
|  | 完成本科教学审核评估自评报告“质量保障”部分初稿撰写工作 | 相关教学单位，相关职能处室 | 3月15日前完成 |
|  | 上报上学期抽考总结 | 各教学单位 | 3月19日前，各教学单位将本学期抽考总结报给质量办 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-6 3.20-3.26 春-6 3.20-3.26 | 教学质量监测与评估信息系统完善 | 信息办、各教学单位等 | 3月26日前完成 |
|  | 将教育部高等教育质量监测平台中导出2014、2015年度教学基本状态数据进行分析 | 相关职能处室和教学单位 | 3月26日前完成，数据分析 |
|  | 将上海市高校状态数据申报系统平台中导出的2014、2015年度教学质量核心状态数据进行分析 | 相关职能处室和教学单位 | 3月26日前完成，数据分析 |
|  | 上报期末抽考课程及安排 | 各教学单位 | 3月31期前，各教学单位将本学期期末抽考课程清单及抽考安排报给质量办 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-7 3.27-4.2 | 委托第三方评估机构（上海教育评估院）完成学校22个专业评估现场考察工作 | 各二级教学单位 | 4月2日前完成，现场考察工作 |
|  | 各二级教学单位审定并上报专业质量报告 | 各二级教学单位 | 4月2日前完成，并上报专业质量报告 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-8 4.3-4.9 | 委托第三方评估机构（上海教育评估院）完成学校22个专业评估整改工作 | 各二级教学单位 | 4月9日前，按专家提出的整改意见和建议，各专业进行整改并反馈 |
|  | 教学质量管理办公室公布全校本科专业质量报告，并对高质量的本科专业质量报告给予奖励 | 各二级教学单位 | 4月9日前完成 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
|  | 开展学生评教工作 | 各级教学单位，教务处、研究生处等 | 4月9日前完成 |
| 春-9 4.10-4.16 | 将上海市高校状态数据申报系统平台中导出的2014、2015年度教学质量核心状态数据进行校对 | 相关职能处室和教学单位 | 4月16日前完成，数据校对 |
|  | 将教育部高等教育质量监测平台中导出2014、2015年度教学基本状态数据进行校对 | 相关职能处室和教学单位 | 4月16日前完成，数据校对 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-10 4.17-4.23 | 2014、2015年度教学基本状态数据修改 | 相关教学单位，相关职能处室 | 4月23日前完成 |
|  | 2014、2015年度教学质量核心状态数据修改 | 相关教学单位，相关职能处室 | 4月23日前完成 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-11 4.24-4.30 | 2016-2017学年春季学期本科、高职和研究生期中教学质量专项检查 | 各教学单位，教务处、研究生处等 | 4月8日前，各二级教学单位向质量办提交期中教学检查计划和各类座谈会安排时间和地点；4月15日前完成自查；4月30日前，质量办完成抽查；5月6日前，各二级教学单位完成期中教学检查总结报告，并提交到质量办 |
|  | 2014、2015年度教学质量报告修改 | 相关教学单位，相关职能处室 | 4月30日前完成 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
|  | 教学基本状态数据分析报告撰写工作 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日之前完成 |
| 春-12 5.1-5.7 | 校教学督导工作会议 | 各教学单位督导组长 | 请各教学单位通知教学督导组长于5月3日下午13:00在综合楼501参加会议 |
|  | 毕业设计（论文）答辩教学专项检查 | 相关教学单位，相关职能处室 | 各教学单位在毕业答辩前一周，将毕业答辩安排（时间、地点）上报质量办 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-13 5.8-5.14 | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
|  | 毕业设计（论文）答辩教学专项检查 | 相关教学单位，相关职能处室 | 各教学单位在毕业答辩前一周，将毕业答辩安排（时间、地点）上报质量办 |
| 春-14 5.15-5.21 | 开展应届本科、研究生和高职毕业生问卷调查 | 各教学单位督导员和相关职能处室 | 5月20日前完成 |
|  | 毕业设计（论文）答辩教学专项检查 | 相关教学单位，相关职能处室 | 各教学单位在毕业答辩前一周，将毕业答辩安排（时间、地点）上报质量办 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的规范整合、全面实施 | 相关职能处室和教学单位 | 5月30日前完成 |
| 春-15 5.22-5.28 | 2017年教育部高等教育质量监测平台数据填报启动（账号分配） | 相关教学单位，相关职能处室 | 5月28日前完成 |
| 春-16 5.29-6.4 | 校教学督导工作会议 | 各教学单位督导组长 | 请各教学单位通知教学督导组长于5月31日下午13:00在综合楼501参加会议 |
|  | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的总结改进、完善提高 | 相关职能处室和教学单位 | 7月15日前完成 |
|  | 2017年教育部高等教育质量监测平台数据填报会议 | 相关教学单位，相关职能处室 | 6月4日前完成 |
| 春-17 6.5-6.11 | 期末考试巡视 | 各教学单位，教务处、学生处等 |  |
|  | 抽考工作总结，撰写抽考总结报告 | 各级教学单位 | 各教学单位撰写本学期抽考总结报告，下学期开学初提交给质量办。 |
|  | 上海市高校状态数据申报系统平台中导出的2014、2015年度教学质量核心状态数据进行再次校对 | 相关教学单位，相关职能处室 | 6月11日前完成 |
|  | 教学基本状态数据分析报告修改 | 相关教学单位，相关职能处室 | 6月11日前完成 |
|  | 2017年教育部高等教育质量监测平台数据填报及审核 | 相关教学单位，相关职能处室 | 7月15日前完成 |
| 夏-1 6.12-6.18 | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的总结改进、完善提高 | 相关职能处室和教学单位 | 7月15日前完成 |
| 夏-2 6.19-6.25 | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的总结改进、完善提高 | 相关职能处室和教学单位 | 7月15日前完成 |
| 夏-3 6.26-7.2 | 上海市高校状态数据申报系统平台中导出的2014、2015年度教学质量核心状态数据进行再次修改 | 相关教学单位，相关职能处室 | 7月2日前完成 |
|  | 教学基本状态数据分析报告再次修改 | 相关教学单位，相关职能处室 | 6月11日前完成 |
| 夏-4 7.3-7.9 | 上海第二工业大学本科教学质量保证体系的总结改进、完善提高 | 相关职能处室和教学单位 | 7月15日前完成 |
| 夏-5 7.10-7.16 | 上海市高校状态数据申报系统平台中导出的2014、2015年度教学质量核心状态数据进行再次定稿 | 相关教学单位，相关职能处室 | 7月16日前完成 |
| 夏-5 7.10-7.16 | 教学基本状态数据分析报告再次定稿 | 相关教学单位，相关职能处室 | 7月16日前完成 |
| 春（1~17） 夏（1~5） | 督导听课，校园教学秩序巡视，本科教学激励计划自习辅导与坐班答疑巡视；各级教学单位开展领导与教师听课 | 各级教学单位 | 16~17（秋）学期第2周，各单位向质量办提交领导听课评议表和统计表。 |

备注：以上为计划安排表。实际工作中如有调整会另行通知。